## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del primer (1er) trimestre del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Instituto Nacional de Estabilizacion de Precios (INESPRE) |  |  |  | 2017-12-07 |  |  |  | 800 |  |  | Nelson Pérez Ubiera |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
[13 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | N/A | No Aplica
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1,T4 | 2 | 2 | 2018-01-01 | Se diseñó una encuesta de autoconocimiento de ética, con el fin de medir el conocimiento y concepto de los servidores con relación a este tema y se tomó una muestra de 100 empleados de distintos departamentos. Luego se procedió a tabular las encuestas , lo que llevó a la conclusión de que en su mayoría tienen una idea de ética y otros necesitan reforzar el concepto a través del trabajo y promoción de la comisión de ética de la institución. | Parcial | 1.5 | Queda pendiente la segunda encuesta para completar estos puntos.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2,T3,T4 | 6 | N/A |  | Estas actividades se pospusieron a partir del segundo trimestre, von la validación de la DIGEIG | Pendiente
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2,T3 | 4 | N/A |  | Estas actividades se pospusieron a partir del segundo trimestre, von la validación de la DIGEIG | Pendiente
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  |  | 2018-01-01
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1,T2,T3,T4 | 1 | 1 |  | Se creó un correo de la comisión de ética . Con el fin de que los servidores puedan solicitar respuestas a sus inquietudes y se le dio promoción junto al buzón de denuncias, a través de afiches colocados en los murales de la institución. | Cumplido | 1 | Deberán crear un cuadro control de registro de asesorías y tenerlo actualizado todo el año.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1,T2,T3 | 2 | 2 |  | Creación de un brochure informativo explicando todo lo referente a la comisión de etica de la institución, el cual se les entregó a diversos servidores y se le hizo promción en los murales de la institución. | Cumplido | 2
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 2 | 2018-01-01
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1,T2,T3,T4 | 1 |  |  | Se habilitó un buzón de denuncias en el primer piso de la institución . | Parcial | 1.25 | Sugiero que coloquen el nombre de ´´comisión de ética´´ en este buzón, para así poder identificarlo y administrarlo de manera contínua.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T2 | 1 |  |  |  | Cumplido | 2 | Estuve revisando en sus evidencias y en su brochure informativo especifican que el correo está habilitado para recibir denuncias, lo que quiere decir que obtuvieron estos puntos antes de lo previsto. Muy bueno.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1 | 1 |  |  | Se promovió la exitencia de el buzón de denuncias a través de afiches en los murales de la institución, recalcando la importancia de la opinión del servidor público para una gestión transparente y que tenemos habilitado un formulario para denuncias que instruye al denunciante. | Cumplido | 3
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2,T3,T4 | 4 |  |  |  | pendiente
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2,T3 | 2 |  |  |  | pendiente
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T1,T4 | 2 | 2 | Enero-18/ marzo-18 | Se envió una comunicación en marzo al Director Ejecutivo sobre los funcionarios que faltaban por realizar su declaración con el listado de los mismos. En reuniones realizadas desde entrado el año 2018 se aprovechó la ocasión para recordar que todos los funcionarios deben hacer su Declaración Jurada, y se mostró la evidencia de 2 comuicaciones que se habían enviado al Director Ejecutivo y a la Dirección de Recursos Humanos a finales del año 2016 | Parcial | 1
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 |  |  | 1
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  | a)Se gestionó la firma de los funcionarios que no habían firmado el código de pautas éticas , pues al momento de su elaboración a la llegada del Director , no ocupaban los cargos correspondientes | Cumplido | 2
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T2,T4 | 2 |  |  | Cada funcionario firmó un ejemplar individual del listado de las pautas éticas, con el fin de que tuvieran constancia y conocimiento individual de este código. | Pendiente
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | [5 empty] | Pendiente
[5 empty] | T2,T4 | 2
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | [5 empty] | N/A
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. |  |  |  | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1,T2,T3,T4 | 1 | 1 |  | Aún no se ha registrado ningún caso de denuncia de conflictos de interese durante lo transcurrido de este primer trimestre, a pesar de que se creó un formulario de denuncias y buzón al cual se le dio promoción | Parcial | 0.75 | Esta actividad es contínua, por lo que Deben crear un cuadro control en excel sobre este registro de casos y recomiendo diferenciar en ese brochure informativo lo que es un conflictos de una denuncia para una mejor efectividad
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T1 | 1 | 1 | enero-2018/marzo-2018 | a)Se estan cumpliento los pasos de lugar a la hora de seleccionar el personal de ingreso, | Cumplido | 7
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2 |  |  |  |  | b) a este personal se le induce a los manuales que debe acogerse como nuevo empleado, así como se le capacita
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2 |  |  |  |  | c) la evaluación de desempeño se ha estado aplicando tal como indica la ley 41-08 y el Map verificó que todo el proceso se ha realizado de acuerdo a los procesos establecidos
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2 |  |  |  |  | d) la institución cuenta con un código de Etica institucional y estas se socializan con el personal de la institución
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T2 | 1 | N/A |  | En nuestro plan de trabajo validado para la DIGEIG lo tenemos pautado para Abril 2018 | Pendiente |  | Tener pendiente hacer este informe, conforme al medio de verificación predeterminado.
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | pendiente
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1,T2,T3,T4 | 12 | 6 | septiembre 2017/noviembre 2017/ diciembre 2017/ enero 2018/ febrero 2018/ marzo 2018 | Se han estado realizando las reuniones mensuales dede la conformación de la nueva Comisión de Etica de la institución, para tratar los diferentes temas relacionados con las actividades y responsabilidades por parte de esta, y la evidencia queda plasmada en cada minuta que se ha realizado por reunión donde se transcriben los puntos y acciones a tomar. | Parcial | 1.5
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1,T2,T3,T4 | N/A | 4 | octubre 2017/ noviembre 2017/ marzo 2018 | Luego de conformada la nueva Comisión de Etica de la Institución, tomaroN una capacitación en la DIGEIG/ En la institución se realizó por parte del departamento de Recursos Humanos un taller de Régimen Etico y Disciplinario en el cual participaron/ Los miembros fijos de la Comisión tomaron un curso básico para las CEP, el cual se realizó en 3 encuentros/ La Coordinadora General del Comité asistió a un encuentrode coordinadores generales en el Banco Central. | Parcial | 0.25
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1,T2,T3,T4 | N/A | N/A | 2018-03-01 | a partir del 23 de marzo, estuvimos conversando con la Sra. Arturina Brito para solicitar se pospusiera la fecha de las charlas de sensibilización pautadas para este trimestre, debido a los cambios que está sufriendo la institución con su traslado al IAD | Parcial | 0.5
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T4 | 1 |  |  |  | pendiente
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 23.75

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 23.75
2 | 6-8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
3 | 9-15 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 6 | 7 | 15 | 0 | 1 | 29 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 20.69% | 24.14% | 51.72% | 0% | 3.448% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 23.75
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A