## Semestre 1
INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS
Creado mediante la Ley 526 del 11 de diciembre 1969.
Año de la innovación y la competitividad
INFORME PRIMER SEMESTRE DEL POA 2019
Breve Historia Institucional El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) fue creado mediante la Ley No.526 del 11 de diciembre del año 1969, teniendo su sede en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Este organismo es una institución de carácter autónomo y con patrimonio propio, e investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a esta condición. |  |  |  |  | Valores del Plan, Enunciados y Esplicativos Innovación.- Responder de forma oportuna a las tendencias de los mercados para dar apertura a nuevas ideas y oportunidades de comercialización, utilizando los adelantos tecnológicos. Diversidad de Productores y Productos.- Ampliar la afiliación de medianos y pequeños productores que permitan crear mercados con nuevos servicios y mayor variedad de productos. Calidad e Inocuidad.- Presentar productos sanos y de alta calidad con el fin de superar las expectativas requeridas en un mercado moderno, exigente y competitivo. Imagen.- Mantener el INESPRE como una Institución sólida, dinámica y líder en el rol de garantizar beneficios y permanencia de pequeños y medianos productores en los procesos de comercialización agropecuaria, sin descuidar la actitud de dar respuestas a las necesidades alimentarias de una población con escasos recursos y limitaciones de compras. Adhesión/Empatía.- Apegados a los requerimientos de pequeños y medianos productores y consumidores siempre con un sentimiento y devoción de servicio solidario, interpretando y dando respuestas a sus necesidades, en cada caso. Lealtad/Transparencia.- Acatar con respeto los mandatos emanados de las altas autoridades y manejar con pureza los bienes del Estado y de la Institución, unísonos a la honradez y el pudor. Pulcritud.- Todo servidor está llamado a cuidar y vigilar lo que al Estado le cuesta dinero, evitando el uso inadecuado o la sustracción de los mismos. Disciplina.- Cumplimiento a tiempo de los compromisos, políticas y normas establecidas por la Institución, como forma de lealtad a ella.
Misión “Ofrecer apoyo y brindar servicios dentro del Sistema Nacional de Comercialización Agropecuaria, para mejorar la rentabilidad y competitividad de los agro productores y la capacidad de compra de los consumidores nacionales, muy especialmente de aquellos de menor nivel de ingreso; promoviendo, a estos fines, la focalización con transparencia del abasto alimentario”.
Visión ‘’Institución rectora del proceso de comercialización en su rol de ente normativo y de facilitador, contribuyendo con ello a la reducción de los márgenes de intermediación, en beneficio del productor y del consumidor, realizando sus acciones con eficiencia, eficacia y transparencia’’.
Institución: Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE
Ejes Estratégicos: Desarrollo de un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente, apoyado en un programa de capacitación, involucrando todos los actores de la cadena productiva, para preservar la alimentación y salud a la población, incrementando la competitividad y beneficio de los pequeños y medianos productores.
Objetivo: Implementar programas de comercialización que faciliten a los pequeños y medianos productores ofertar sus productos, en espacios físicos que les asegure beneficios y permanencia de comercialización, sin uso de intermediarios, garantizando precios justos y al alcance de consumidores de bajos recursos.
Direcciones de Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución.
Producto | Primer semestre 2019 |  |  |  | Beneficiarios |  | Responsables o involucrados | Resultados Esperados | Resultados logrados
| Programado | Ejecutado | % | Producto pendiente de ejecutar | Hombre | Mujer
Mercados de Productores | 600 Mercados de Productores | 428 | 71% | 28.67% | 188748 | 125832 | Direcciones de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. | Ejecución del 95% al 100% al concluir el año. | Se realizaron 428 mercados de productores de 600 programados, lo que corresponde a una ejecución del 71% de la meta para el semestre.
Bodegas Móviles | 530 Bodegas Móoviles | 418 | 89% | 21.13% | 65835 | 43890 | Direcciones de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. | Ejecución del 85% al 100% al concluir el año. | Durante el semestre se cumplió con el 79% de lo programado, realizando 418 mercados o bodegas móviles.
Bodegas Fijos | 24 Bodegas Fijas | 6 | 25% | 75% | 6930 | 4620 | Direcciones de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. | Ejecución del 95% al 100% al concluir el año. | Al cierre del semestre, se encuentran operando 6 mercados o bodegas móviles, que representa el 25% de la meta programada.
Ferias Agropecuarias | 2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Direcciones de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. | 4 Ferias ejecutadas en lugares estratégicos del país. | Durante el primer semestre de este año no se realizaron ferias agropecuarias. INESPRE participó en la celebración de la Feria Nacional Agropecuaria.
Red de Agromercados | 16 | 13 | 81.25% | 18.75% | 24024 | 16016 | Direcciones de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. | Ejecución del 95% al 100% al concluir el año. | Al finalizar el primer semestre se mantuvieron ofreciendo servicios continuo 13 de 16 agromercados programados, lo que corresponde al 81% de la meta programada.
Afiliación de pequeños y medianos Productores. | 9 asociaciones | 8 | 88.8% | 11% | 750 | 501 | Dirección de Gestión de Programas. | Garantizar un buen abastecimiento de productos agropecuarios en los canales de comercialización del INESPRE. | Durante el primer semestre se afiliaron 8 asociaciones de productores que agrupan a 1,251 medianos y pequeños productores. Se detallan como sigue: 1. Asociación de Productores Agropecuarios (ADEPROA), en el Municipio de Guerra, Sección Mata de Palma, con 300 medianos y pequeños productores; 2. Asociación de Amigos del Progreso en el Cercadillo de Yamasá que cuenta con 80 medianos y pequeños productores; 3. en Hato Mayor 10 asociaciones con 370 medianos y pequeños productores; 4. en El Valle, San Juan, 4 asociaciones con 251 medianos y pequeños productores; 5. en Mata Palma, Monte Plata, 7 asociaciones con 201 medianos y pequeños productores; y 6. en Yamasá, 1 asociación con 49 medianos y pequeños productores.
Dirección Agropecuaria de Normas y Técnicas Alimentarias
Producto | Primer semestre 2019 |  |  |  | Beneficiarios |  | Responsables o involucrados | Resultados Esperados | Resultados logrados
| Programado | Ejecutado | % | Producto pendiente de ejecutar | Hombre | Mujer
Capacitación a 150 pequeños y medianos productores en selección, lavado, empaque y presentación de productos agropecuarios. | Capacitación de 75 productores | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. | Capacitar a 150 pequeños y medianos productores en la selección, lavado, empaque y presentación de productos agropecuarios. | El producto programado no se ejecutó durante el tiempo establecido.
Capacitación a 60 pequeños y medianos productores agropecuarios en aspectos de reducción y manejo de desechos de productos agropecuarios. | Capacitación de 30 productores | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. | Capacitar y dotar a 60 pequeños y medianos productores en aspectos de reducción y manejo de desechos de productos agropecuarios. | El producto programado no se ejecutó durante el tiempo establecido.
Capacitación a 300 pequeños y medianos productores agropecuarios en pre y post cosecha | Capacitación de 150 productores | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. | 300 productores agropecuarios debidamente capacitados en pre y post cosecha. | El producto programado no se ejecutó durante el tiempo establecido.
Capacitación a 150 pequeños y medianos productores agropecuarios sobre la conservación de la inocuidad de los productos. | Capacitación de 75 productores | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. | 150 pequeños y medianos productores agropecuarios debidamente capacitados en conservación de inocuidad de productos. | El producto programado no se ejecutó durante el tiempo establecido.
Capacitación a 150 pequeños y medianos productores agropecuarios en buenas prácticas agrícolas y manejo de productos. | Capacitación de 75 productores | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Dirección de NormasTécnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. | 150 productores agropecuarios debidamente capacitados en buenas prácticas agrícolas. | El producto programado no se ejecutó durante el tiempo establecido.
Capacitar 25 técnicos en manejo y control de plagas y uso de pesticidas | Capacitación de 13 técnicos | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Dirección de Normas Técnicas | 25 técnicos debidamente capacitados | El producto programado no se ejecutó durante el tiempo establecido.
Capacitar 25 técnicos en control de calidad | Capacitación de 13 técnicos | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Dirección de Normas Técnicas | 25 técnicos debidamente capacitados | El producto programado no se ejecutó durante el tiempo establecido.
Coordinar, asignar y supervisar las actividades de asistencias técnicas agropecuarias en los programas y canales de comercialización.. | 549 asistencias técnicas agropecuarias en los programas y canales de comercialización. | Se realizaron 38 jornadas de control de plagas en los distintos canales de comercialización. Se realizaron 162 asistencias técnicas a mercados de productores y se asistieron de forma continua 13 agromercados y 2 bodegas fijas. | 51% | 49% | 750 | 501 | Dirección de NormasTécnicas -Depto. De inocuidad -Depto. De Normas Técnicas. | Ejecución de un 95% a un 100% de los programas y canales de comercialización asistidos y ajustados a las nomas técnicas agropecuarias. | Durante el semestre se realizaron las actividades correspondientes para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos a comercializar, logrando un 51% de la meta programada.
Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas agropecuarias en los diferentes canales de distribución de productos agroalimentarios con los estándares de calidad e inocuidad. | Verificación y aplicación de estándares de calidad e inocuidad a 549 actividades en los canales de comercialización. | Se brindó asistencia técnica a: 159 veces en mercados de productores, 72 veces en agromercados y 2 veces en bodegas fijas. Se realizaron 53 jornadas de control de plagas. | 52% | 47.91% | Dirección de Comercialización. |  | Dirección de Normas Técnicas -Depto. De inocuidad -Depto. De Normas Técnicas. | Ejecución de un 95% a un 100% de la aplicación de los estándares de calidad y de inocuidad al finalizar el año. | Al término del primer semestre del año 2019, esta meta fue cumplida en un 52.1%.
Realizar talleres y/o eventos sobre Buenas Prácticas Alimentarias, inocuidad y estándares de calidad en todos los procesos de producción, comercialización y preparación de la agroalimentación. | Realizar talleres y eventos y verificar la aplicación en cada canal de comercialización en el semestre. | Se realizaron charlas en encuentros de afiliación de productores correspondientes a las Buenas Prácticas Alimentarias (BPA), estándares de calidad y 24 charlas sobre inocuidad. | 88% | 12% | Medianos y pequeños productores. |  | Dirección de Normas Técnicas -Depto. De inocuidad -Depto. De Normas Técnicas. | Ejecución de un 95% a un 100% de los talleres y/o eventos sobre BPA, inocuidad y estándares de calidad en todos los procesos de producción, comercialización y preparación de la agroalimentación. | Durante el semestre se realizaron charlas en encuentros sobre los aspectos de inocuidad y estándares de calidad.
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
Producto | Primer semestre 2019 |  |  |  | Beneficiarios |  | Responsables o involucrados | Resultados Esperados | Resultados logrados
| Programado | Ejecutado | % | Producto pendiente de ejecutar | Hombre | Mujer
Desarrollar una (1) aplicación móvil a través de la cual se puedan solicitar los servicios a la Institución y brindar informaciones relevantes al ciudadano cliente. | Informe por trimestre de los reportes obtenidos por la aplicación móvil. | La aplicación se encuentra en la fase final del desarrollo. A la espera de los protocolos de interconexión con el Ministerio de Agricultura y Banco Central de la República Dominicana. | 90% | 10% | INESPRE |  | División de Desarrallo TIC. | La aplicación móvil operando del 95 al 100 por ciento, al final del año, | Al primer semestre de 2019, la aplicación móvil se encuentra en un 90% de su desarrollo.
Ampliar las redes de interconexión con otros locales de la Institución. | Informe de locales interconectados. Interconexión de las localidades de las Direcciones de Abastecimiento, Logística y Distribución y la de Normas y Técnicas Alimentarias. | La comunicación entre las oficinas de Herrera y los Silos se habilitó. Se hizo la licitación y adquisición de software modular de interconexión. | 30% | 70% | INESPRE |  | División de Desarrallo TIC. | Interconexión de todos los locales de la Institución. | Durante el período en cuestión se licitó y adquirió un nuevo software modular que interconectará todos los agromercados de la Institución para finales del 2019, por lo que este proceso se encuentra en un 30% de su desarrollo.
Solicitud y compra de equipos necesarios para la plataforma tecnológica de la Institución. | Compra de 10 impresoras y 16 servidores. | Se adquirieron 7 impresoras y 11 servidores. | 69.23% | 30.77% | INESPRE |  | Departamento de Comunicación y Tecnología. -División de Desarrallo TIC. -División de Compras y Contrataciones. | Que la Plataforma Tecnológica de la Institución tenga los equipos necesarios y modernos. | Se han adquirido durante estos últimos seis meses equipos tecnológicos para la optimización y mejora de los procesos. Se cuenta con impresoras en todas las áreas principales de la Institución, además de computadoras. A todo esto se suman servidores, routers y otros equipos que soportan y salvaguardan las informaciones de la Institución.
Elaborar y desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos y plataforma tecnológica. | Desarrollar y aplicar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo durante el primer trimestre e Informe de mantenimiento realizado en el segundo trimestre. | Se dió soporte a solicitudes de las áreas respecto a fallas en software, hardware y redes. Se realizó limpieza a los equipos físicos (Servidores: Servidor de dominio, Proxy, Base de datos); mantenimiento de discos; liberación de espacio en disco duro e instalación y actualización de antivirus. Se realizaron reajustes a las políticas de contraseñas a los usuarios, verificación de privilegios y usuarios inactivos, para su cumplimiento de acuerdo a las politicas de control de acceso a usuarios. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Comunicación y Tecnología. -División de Desarrollo TIC. -División de Compras y Contrataciones. | Cumplimiento de un 95% a 100% del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y plataforma tecnológico. | Durante el semestre se realizaron las actividades correspondientes del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica del INESPRE y se realizó un informe del mismo, por cuanto lo programado fue ejecutado en un 100%.
Evaluación y mejora de la infraestructura tecnológica, redes y telecomunicaciones. | Evaluar y hacer mejoras en el sistema y plataforma tecnológica, redes y telecomunicaciones y elaborar un segundo informe trimestral de la misma. | Se mantuvo operando el Sistema de Seguimiento GLPI que brinda servicios a las áreas a lo interno de la Institución. Se instalaron también antenas de comunicación WIFI para enlazar la red de la sucursal de Herrera con la Sede Principal de INESPRE. Además, se incorporaron las oficinas exteriores de Agro-Mercados e Ingeniería a través de antenas WIFI. | 80% | 20% | INESPRE |  | División de Desarrallo TIC. División de Mantenimiento y Desarrollo. Administración de Proceso. | Diagnóstico y plan de mejora elaborado para la estructura tecnológica, redes y telecomunicaciones de la Institución. Cableado de RED Certificado. | Durante el semestre se desarrolló el 80% de los avances programados para mejorar la infraestructura tecnológica.
Capacitación a Personal de TIC en manejo de equipos y tecnología. | Desarrollar y aplicar un programa de entrenamiento y capacitación sobre manejo de equipos y tecnología al personal de TIC y elaborar un Informe en el segundo trimestre. | Se desarrolló un plan de capacitación interna. El personal TIC concluyó capacitaciones técnicas en CompTIA A+ para certificarse en aptitudes competitivas del sector tecnología. | 25% | 75% | Departaamento de Tecnología y comunicaciones, |  | División de Capacitación y Desarrollo. | El 80% del personal de TIC capacitado y certificado. | La capacitación del personal de TIC se encuentra en un 25% de su consecución al primer semestre de 2019.
Evitar interrupción de procesos por falta de internet | 6 informes semestrales, uno cada mes, de las interrupciones de los procesos, de las diferentes actividades, por falta del servicio del internet. | Para contrarrestar esta situación, se hicieron contratos con dos compañias diferentes: Altice y Claro. Debido a esto, las interrupciones de los procesos por falta de internet han sido disminuidas significativamente. Se cuenta con dualidad en los servicios de internet y mayor capacidad. | 95% | 5% | INESPRE |  | División de Capacitación y Desarrollo. | Cero interrupción de procesos por falta de Internet. | Durante el semestre se atendieron todas las quejas de interrupción de internet, asimismo, estas disminuyeron debido a la introducción de nuevos protocolos de dualidad y mayor capacidad.
Dirección de Recursos Humanos
Producto | Primer semestre 2019 |  |  |  | Beneficiarios |  | Responsables o involucrados | Resultados Esperados | Resultados logrados
| Programado | Ejecutado | % | Producto pendiente de ejecutar | Hombre | Mujer
Realizar la Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias. | Seguimiento a la Evaluación. | Se elaboraron Acuerdos de Desempeño al personal de la Institución | 10% | 90% | INESPRE |  | Recursos Humanos | Realización de la evaluación del desempeño y competencia a los empleados de la institución durante el año 2019. | Durante el semestre se elaboraron los acuerdos de desempeño para el personal de la institución, por lo que este proceso se encuentra en un 10% de su desarrollo.
Elaborar puntualmente las nóminas con todos los descuentos y prestaciones de ley. | Informe trimestral de las elaboraciones de nóminas mensual. | Se elaboraron nóminas enero-junio 2019. | 100% | 0% | INESPRE |  | Dpto. Nómina, Compensación y Beneficios. | Nóminas auditadas y pagadas durante todos los meses del año. | Durante el semestre se elaboraron puntualmente las nóminas, cumpliendo con el 100% de la programación.
Proporcionar al empleado toda información concerniente a los planes de salud que posee la Institución. | Mantener actualizada toda la información de los planes de salud. | Se atendieron las solicitudes de pago por gastos médicos, inclusiones y exclusiones de empleados de la Póliza de Seguro de la Institución. | 100% | 0% | Personal de la Institución. |  | Dpto. de Seguro Médico, Dpto. de Registro y Control. | El cumplimiento del 95% al 100% con las informaciones requeridas por los empleados concernientes a los planes de salud de la Institución. | Se cumplió con el 100% de los compromisos concernientes a los planes de salud de la Institución para con los empleados.
Ejecutar el Programa de Capacitación Anual. | Identificar en las áreas las necesidades reales de capacitación para elaborar el plan de capacitación y Ejecutación Plan de Capacitación. | Se elaboró el Plan Anual de Capacitación con las necesidades reales de las áreas. Se capacitó a personal de la Institución en Auditoría Interna y Certificaciones de Tecnología. | 66% | 34% | Personal de la Institución. |  | Departamento de Capacitación. | Cumplir en un 100% la ejecución del Plan de Capacitación. | Se capacitaron empleados de la Institución, cumpliendo con el 66% del Programa de Capacitación Anual durante el semestre.
Manual de Cargos realizado y Aprobado. | Manual de Cargos terminado y aprobado y revisión y actualización del Manual de cargos. | Se levantó la información de cargos a lo interno de la Institución. | 80% | 20% | INESPRE |  | Recursos Humanos | Manual de Cargos terminado y aprobado. | Durante el primer semestre se realizó la revisión y actualización del Manual de Cargos del INESPRE.
Creación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP). | Creación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) y Comité de Seguridad y Salud operando. | El SISTAP se encuentra operando continuamente. En el semestre se capacitó al personal de la institución en la nueva Ley de Tránsito y se realizan reuniones mensuales. | 100% | 0% | Personal de la Institución. |  | División de Seguridad. Planificación y Desarrollo. Recursos Humanos. | Comité SISTAP registrado en el MAP. | Al primer semestre de este año, el Comité SISTAP realizó sus actividades de manera satisfactoria.
Dotar a las diferentes dependencias de la Institución del personal idóneo para la realización de sus actividades y Plan Operativo. | Revisar las solicitudes de personal de las diferentes áreas, recepción de curriculums, selección y evaluación de los aspirantes, realizar contratos a personal seleccionado. | Se reclutaron las personas requeridas para suplir a diferentes áreas. | 90% | 10% | INESPRE |  | Dpto. de Reclutamiento y Selección. Relaciones Laborales. Nómina. | El cumplimiento del 80% al 100% de las solicitudes de empleados requeridas por las áreas. | Durante los últimos seis meses los procesos de contratación de personal para las áreas se desarrollaron en un 90%.
Revisar y controlar la asistencia, nombramientos, vacaciones, destituciones, enfermedades y permisos especiales. | Revisar, archivar y dar seguimiento en el expediente de cada empleado a su eficiencia en el desempeño y cumplimiento de sus funciones, normas y requerimientos de la Institución. | Se mantuvo el registro de ponchado, recepción de licencias médicas, solicitudes de permiso y vacaciones del personal de la Institución. | 92.5% | 7.5% | INESPRE |  | Área de Registro y Control. | Registro y Control de cada empleado con sus expedientes actualizados. | Durante el semestre se cumplió en un 93% con la revisión, archivo y seguimiento en los expedientes de los empleados de la Institución de la asistencia, nombramientos, destituciones, vacaciones, enfermedades, permisos y otros.
Escala Salarial revisada, ajustada y aprobada. | Revisión y ajustes de la escala salarial. Contratar. | Se envió la propuesta de escala salarial al MAP para fines de aprobación. | 67% | 33% | Personal de la Institución. |  | Departamento de Nómina. | Escala salarial revisada, ajustada y aparobada de todos los empleados. | La revisión de la escala salarial fue formulada y enviada al MAP para su aprobación, lo que constituye un 67% del proceso.
Dirección Administrativa y Financiera
Producto | Primer semestre 2019 |  |  |  | Beneficiarios |  | Responsables o involucrados | Resultados Esperados | Resultados logrados
| Programado | Ejecutado | % | Producto pendiente de ejecutar | Hombre | Mujer
Gestiones de alquilres de camiones. | 6 | 33 | 550% | 0% | Dirección de Abastecimiento, Logística y Distibución. |  | Departamento Administrativo. Dirección de Abastecimiento, Logística y Distribución. | 12 Camiones contratados y operando en los programas de comercialización. | En el semestre se gestionaron alquileres de 33 unidades de transporte de carga para mercancías en los canales de comercialización, cumpliendo la meta en un 550%.
Sumistro de combustible | 21,470 Galones de combustible. | Se mantuvo el inventario de combustible para las unidades de transporte. El consumo fue de 2,065 galones mensuales. | 57.71% | 42.29% | INESPRE |  | Depto. Jurídico. Depto. Administrativo. | 43,740 galones de combustible suministrados. | Se ejecutó durante el semestre el 58% del combustible programado.
Solicitud pago mensual factura de comunicación telefónica. | 6 solicitudes de pago | Se solicitaron y pagaron las facturas mensualmente. | 90% | 10% | INESPRE |  | Depto. Administrativo. | 12 documentos solicitando pago mensual de las facturas de comunicación telefónica. | Al concluir el primer semestre del 2019, se hicieron las solicitudes de pagos de comunicaciones del INESPRE programadas, en un 90%.
Solicitud pago alquileres de locales. | 6 solicitudes de pago semestral por local. | Se realizaron solicitudes de pago de alquiler de locales por un monto de RD$3,288,632.76. | 80% | 20% | INESPRE |  | Depto. Administrativo. | Documentos solicitando 12 pagos por cada local alquilado. | En el primer semestre del 2019, se realizaron las solicitudes de pagos de alquileres de locales del INESPRE programados, en un 80%.
Gestión de adquisición de PC. | 30 PC adquiridas. | No se adquirieron PCs. | 0% | 100% | 0 | 0 | División de Compras. Depto. de Tecnología y Comunicaciones. | 60 PC adquiridas y distribuídas en las diferentes áreas de la Institución. | La compra de equipos de cómputos está pendiente en el Plan de Compras 2019 del INESPRE.
Plan Anual de Compras elaborado. | Informe semestral del Plan de Compras ejecutado. | Durante el primer semestre se realizaron procesos de compras por RD$27.5 millones. | 100% | 0% | INESPRE |  | Depto. de Planificación y Desarrollo. División de Compras. | Formulación del Plan de Compras realizado y aprobado. | Durante el primer semestre 2019 se realizaron informes mensuales del plan de compras aprobado.
Registro y Control de muebles y equipos comprados. | Informe de inventario realizado a muebles y equipos y aplicación de registros y afiches de los activos y bienes de la Institución. | Se realizó un inventario y se tiene registro y control de todos los activos de la Institución a nivel nacional. Se realizó el registro y control de todos los muebles y equipos comprados. | 100% | 0% | INESPRE |  | División de Compras. Sección de Activo Fijo. | Realización de 2 Inventarios y Verificación a los muebles y equipos de la Institución, manteniendo el control y registro de los mismos. | Durante el semestre se ejecutó el 100% del proceso de registro y control de muebles y equipos del INESPRE.
Realizar 45 mantenimientos a equipos de transporte de la Institución. | 20 mantenimientos. | 2 mantenimientos. | 10% | 90% | INESPRE |  | Dpto. Administrativo y Financiero Sección de Transporte | 45 Mantenimientos ejecutados en los equipos de transporte en el año. | Se realizaron dos mantenimientos a unidades de transporte de la Dirección de Logística y Abastecimiento y del Dpto. de Seguridad, equivalente a un 10% de lo programado.
Mantener el control y registro de todos los activos de la Institución a nivel nacional. | Informe de inventario realizado a muebles y equipos a nivel nacional y aplicación de registros y afiches de los activos y bienes de la Institución. | Se realizó un inventario en Santo Domingo y Santiago. Se tiene registro y control de todos los activos de la Institución a nivel nacional. | 100% | 0% | INESPRE |  | Sección de Activos Fijos. | Activos y mobiliarios debidamente registrados y controlados a nivel nacional. | En el primer semestre del año se mantuvo el control y registro de todos los activos de la Institución a nivel nacional, logrando la meta en un 100%.
Cambio de diferentes respuestos para electricidad por mantenimiento preventivo y/o correctivo. | Informe de la ejecución de mantenimiento preventivo y/o correctivo de artículos para electricidad para el primer semestre del año. | Se mantuvo el sistema eléctrico funcionando adecuadamente. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Ingeniería. | Cambio de artículos eléctricos en los mantenimientos realizados en el 2019 | Se realizaron los cambios de artículos eléctricos requeridos para que el sistema eléctrico se mantuviera operando adecuadamente durante el semestre.
Cambio de diferentes respuestos para plomería por mantenimiento preventivo y/o correctivo. | Informe de la ejecución de mantenimiento preventivo y/o correctivo de plomería del segundo trimestre del año. | Se hicieron reparaciones en la bomba de agua de la Institución y se solucionaron problemas de plomería en los baños. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Ingeniería. | Cambio artículos de plomería en los mantenimientos realizados en el 2019. | En el semestre se corrigieron las averías en las instalaciones de plomería de la Institución.
Cambio de diferentes respuestos para refrigeración por mantenimiento preventivo y/o correctivo. | Informe de la ejecución de mantenimiento preventivo y/o correctivo de regrigeración del segundo trimestre del año. | Mantenimiento a la refrigeración para funcionamiento adecuado. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Ingeniería. | Cambio artículos de refrigeración en los mantenimientos realizados en el 2019. | Los artículos de refrigeración averiados fueron reparados durante el primer semestre, cumpliendo la meta en 100%.
Mantenimiento preventivo y/o correctivo en las diferentes edificaciones del INESPRE. | Informe de la ejecución de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las edificaciones del INESPRE en el primer semestre. | Se repararon baños, filtraciones y se realizaron correcciones de pintura. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Ingeniería. | Cambio de artículos en los edificios de INESPRE durante los mantenimientos realizados en el 2019. | En el semestre se realizaron las reparaciones y mantenimientos necesarios en las edificaciones del INESPRE, cumpliendo la meta en 100%.
Mantenimiento y limpieza de la planta física de la Institución. | Diario | Mantenimiento y limpieza diaria de la planta física de la Institución. | 100% | 0% | INESPRE |  | Sección de Servicios Generales. | Mantener las diferentes áeas limpias durante todo el año. | Se mantuvieron en condiciones higiénicas las instalaciones físicas del INESPRE, logrando la meta en 100%.
Departamento de Planificación y Desarrollo
Producto | Primer semestre 2019 |  |  |  | Beneficiarios |  | Responsables o involucrados | Resultados Esperados | Resultados logrados
| Programado | Ejecutado | % | Producto pendiente de ejecutar | Hombre | Mujer
Elaborar el Plan Operativo Anual del 2019. | Ejecución de las actividades del primer semestre del POA. | El POA Institucional fue terminado, socializado con las áreas y enviado a los Ministerios y áreas correspondientes. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | POA Institucional terminado, socializado con las áreas y enviado a los Ministerios y áreas correspondientes. | Al término del segundo semestre el POA 2019 se encuentra aprobado en manos de las áreas de la Institución y se iniciaron las reuniones para la elaboración de la nueva metodología del POA 2020.
Elaborar la Memoria de las actividades de mayor relevancia, ejecutadas en el año 2019. | Informe de las principales actividades ejecutadas en el primer semestre. | Se recopilaron las informaciones del semestre enero-junio. | 0% | 100% | 0 | 0 | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | Ejecución del documento de la Memoria Institucional, socializado con las áreas y enviado a los Ministerios y áreas correspondientes. | Las informaciones correspondientes al primer semestre que alimentarán la Memoria Institucional 2019 fueron levantadas y sistematizadas.
Elaborar Informe de las actividades ejecutadas trimestralmente en la Institución en el 2019. | Informe de las principales actividades ejecutadas en el primer y segundo trimestre. | Se elaboró el Informe del POA del primer y segundo trimestre 2019. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | Informe de las actividades de mayor relevancia, realizadas en cada uno de los trimestres del año 2019. | El Informe de Ejecución del POA se elaboró para el primer y segundo trimestre de 2019.
Formular el Proyecto de Presupuesto Físico y Financiero Institucional del 2019. | Ejecución del presupuesto en el primer semestre. | Se realizó la ejecución presupuestaria del primer semestre por mes. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | Formulación, aprobación y ejecución del Proyecto de Presupuesto del 2019. | El presupuesto programado para los seis meses del primer semestre fue ejecutado y reportado a los organismos reguladores pertinentes, por lo cual la meta se ha cumplido en un 100%.
Elaborar los Informes mensuales de Ejecución presupuestaria 2019. | 6 Informes por semestre de la Ejecución Presupuestaria Mensual. | Se elaboraron seis Informes de Ejecución Presupuestaria Mensuales en el primer semestre del 2019. | 100% | 0% | INESPRE |  | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | Realización de 12 Informes de la Ejecución Presupuestaria por mes del 2019. | Los Informes de Ejecución Presupuestaria fueron elaborados y depositados en el BCRD, Ministerio de Agricultura y demás organismos fiscalizadores.
Verificar y actualizar Manual de Organización y Funciones. | Informe de la verificación y actualización en el primer semestre. | Se realizaron las actividades correspondientes a la aprobación y socialización del MOF. | 100% | 20% | INESPRE |  | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | Manual de Organización y Funciones verificado y actualizado. | El MOF se encuentra en su fase de aprobación y socialización en el MAP, habiéndose logrado el 80% del proceso.
Elaborar Manual de Políticas y Procedimientos de la Institución. | Manual de Políticas y Procedimientos terminado y cumpliendo con los requerimientos de la NOBACI. | Se está en la fase de socialización del Manual. | 80% | 20% | INESPRE |  | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | Manual de Políticas y Procedimientos cumpliendo con los requerimientos de la NOBACI y de la Institución. | El MPP se encuentra en proceso de su aprobación y socialización con las áreas y organismos externos, alcando un nivel de ejecución de un 80%.
Elaborar una base de datos estadísticos actualizados, de tal forma que sean de ayuda en los informes, evaluación y análisis en el cumplimiento de las metas de la Institución. | Estadísticas de los informes del primer semestre. | Se elaboraron tablas con información histórica y actualizada de los canales de comercialización de la Institución. | 60% | 40% | INESPRE |  | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | Tener una base de datos actualizada y confiable de las actividades de la Institución | A la fecha se cuenta con una base estadística de las actividades de comercialización del INESPRE para uso interno y público.
Departamento de Normas, Sistema, Supervisión y Seguimiento
Producto | Primer semestre 2019 |  |  |  | Beneficiarios |  | Responsables o involucrados | Resultados Esperados | Resultados logrados
| Programado | Ejecutado | % | Producto pendiente de ejecutar | Hombre | Mujer
Hacer cumplir las Normas Básicas de Control Interno de la Institución. | 6 informes por semestre | Se realizaron actividades de revisión y control de cheques y nóminas velando que se cumplan los requerimientos de la ley. | 89% | 11% | INESPRE |  | Depto. de Normas, Sistema, Supervisión y Seguimiento. | Cumplimiento de las Normas de Control Interno en un 100% . | Durante el semestre se cumplió al 100% con las actividades correspondientes a Normas de Control Interno.
Evaluación y Seguimiento a las políticas y procesos establecidos en la Institución. | Un Informe trimestral de las revisiones realizadas. | Se formuló la política de Medio Ambiente y los procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera. | 50% | 50% | INESPRE |  | Depto. de Normas, Sistema, Supervisión y Seguimiento. -Dpto de Planificación y Desarrollo. | Cumplir las revisiones del Manual de Políticas y Procedimientos en un 100%. | Al cierre del primer semestre, el MPP está pendiente de aprobación y socialización. Se avanzó en un 50% la formulación y revisión de políticas y procedimientos.
Apoyar la agilización y control de los procesos normativos, revisando y verificando los documentos de ejecución administrativa y de operaciones. | Un Informe trimestral de las revisiones realizadas. | Se realizaron dos informes durante el semestre de las revisiones realizadas. | 75% | 25% | INESPRE |  | Depto. De Normas, Sistema, Supervisión y Seguimiento. -División de Revisión Interna.. | Cumplir con las revisiones y verificaciones de los documentos de ejecución administrativa y de operaciones en un 100%. | Las actividades de revisión y verificación de documentos de ejecución administrativa y de operaciones se realizaron en un 75%.
Ejecutar 50 arqueos de cajas y fondos operacionales de la Institución. | 25 arqueos de caja y fondo operacional. | Se realizaron 6 arqueos de caja chica y fondos operacionales. | 24% | 76% | INESPRE |  | Depto. De Normas, Sistema, Supervisión y Seguimiento. -División de Fiscalización. | 50 arqueos de cajas y fondos operativos ejecutados. | Se cumplió con el 24% de los arqueos de caja chica y fondos operacionales.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Inspeccionar 4,056 diarios de ventas, realizados en los agromercado. | Inspeccionar 65 diarios de ventas en cada uno de los Agromercados en este primer semestre. | Se inspeccionaron 878 diarios de ventas de Agromercados. | 51.95% | 48% | INESPRE |  | Depto. De Normas, Sistema, Supervisión y Seguimiento. -División de Fiscalización. | 260 diarios de ventas, revisados en cada uno de los Agromercados. | En el primer semestre se inspeccionaron los diarios de ventas de los agromercados en un 52%.
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEMESTRE
DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL
INGRESOS |  |  |  | 494141045
EGRESOS |  |  |  | 500769269
SALDO INICIAL DE ENERO 2019 |  |  |  | 10462266