## 5175 (hidden)
Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras
Capítulo:
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Visión:
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico:
Objetivo general:
Objetivo(s) específico(s):
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa:
Descripción del programa
Beneficiarios del programa
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[5 empty] | Presupuesto Inicial | [6 empty] | Presupuesto vigente | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución
#DIV/0!
FOMULACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS
[10 empty] | Presupuesto Anual |  |  |  | Ejecución Semestral
|  | PRODUCTO | [6 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Metas | Monto Financiero |  |  | Ejecución Física Semestral (C) | Ejecución Financiera Semestral (D)
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto:
Descripción del producto:
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto:
Descripción del producto:
Logros Alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

## Evaluación 3er T (hidden)
Informe de evaluación trimestral julio - septiembre 2022 de las metas físicas-financieras
Capítulo: 6111 - Instituto de Estabilización de Precios
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión: Contribuir al desarrollo agropecuario a través de acciones y programas orientados a la eficacia, rentabilidad y competitividad de los productores, mediante una comercialización justa y organizada, que garantice el acceso a alimentos de calidad para todos los consumidores.
Visión: Una República Dominicana con garantía de seguridad alimentaria, siendo como institución, parte de un sistema colaborativo entre instancias públicas y privadas del sector agropecuario.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo general: 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
Línea(s) de acción: 3.5.3.1 Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos. 3.5.3.6 Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas y alianzas público-privadas nacionales y globales que, sobre la base de la planificación participativa de todos los actores del sector agropecuario, incluidos las y los pequeños productores, contribuyan a la creación de capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en un mejoramiento de la productividad y la rentabilidad. 3.5.3.7 Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores. 3.5.3.8 Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente, con un fuerte componente de capacitación, que involucre a todos los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad. 3.5.3.11 Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales en los principales mercados de destino, que provea información y capacitación, sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas prácticas. 3.5.3.15 Impulsar, mediante la difusión de las mejores prácticas de cultivo, el incremento de la productividad y la oferta en los rubros agropecuarios con mayor aporte a la seguridad alimentaria y a la adecuada nutrición de la población dominicana.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo al Productor.
Descripción del programa: Este programa consiste en dar respuestas a las necesidades en el proceso de comercialización a los productores agropecuarios y a consumidores, en interés de garantizar ingresos justos para el productor y precios asequibles y estables para el consumidor.
Beneficiarios del programa: Ciudadanía en general y medianos y pequeños productores agropecuarios.
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[10 empty] | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
[10 empty] | 1251789024 |  | 1834337227.62 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[12 empty] | Presupuesto Anual |  |  | Ejecución Trimestral |  |  | Avance
|  | PRODUCTO | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Metas (A) | Monto Financiero (B) |  | Ejecución Física Trimestre julio/septiembre (C) |  | Ejecución Financiera Trimestre julio/septiembre (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B | Posibles modificaciones metas física | Nuevos Beneficiarios
|  | 6402 - Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución. | [8 empty] | No. Ciudadanos beneficiados | 3920000 | 1267631748 |  | 4313750 |  | 417871569 | >100% | 32.96% | 206.2836 | 6145091.9587
|  | 6403 - Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios. | [8 empty] | No. Productores beneficiados | 2236 | 11411536.62 |  | 1048 |  | 1793463 | 46.87% | 15.72% | 4724.2097 | 2415.544
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto: 6402 - Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución.
Descripción del producto: Consiste en la comercialización de productos agropecuarios al consumidor, para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional llegando al consumidor final sin intermediación.
Logros alcanzados:
Entre los meses julio/septiembre del año 2022, el INESPRE logró superar las expectativas de cara a la población, alcanzando una ejecución de 1,089 mercados de Productores, 1,369 Bodegas Móviles y 11 Ferias Agropecuarias para lograr beneficiar en dicho periodo apróximadamente de 4,313,750 ciudadanos.
2
Causas y justificación del desvío: Este incremento tanto en materia física como financiera tuvo lugar gracias al aumento en los programas realizados, debido al apoyo a las políticas sociales de la Institución emanadas desde el Gobierno central con la asignación de fondos extrapresupuestarios, por lo que la ejecución superó lo previamente establecido como meta. En este orden, es preciso señalar que el INESPRE, no tuvo contemplada la realización de ferias agropecuarias, pero se llevaron acabo logrando impactar más ciudadanos.
De haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre (si fue superior o inferior) explicar las razones.
Producto: 6403 - Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios.
Descripción del producto: Consiste en brindar servicios de acompañamiento, asesoría básica y capacitación en comercialización de productos agropecuarios especialmente a pequeños y medianos productores.
Logros Alcanzados: Las capacitaciones en los distintos talleres ofrecidos por el INESPRE entre los meses de julio/septiembre beneficiaron un total de 1,048 productores, de los 676 que fueron programados, dichos resultados representan un porcentaje de ejecución del 155%.
Causas y justificación del desvío: Las metas físicas fueron superadas satisfactoriamente debido al incremento de productores participantes en las capacitaciones realizadas, sin incrementar el numero de encuentros por lo que la metas finacieras alcanzaron un 88% de uso de recursos programados.
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
- Realizar las modificaciones presupuestarias inmediatamente sean aprobadas - Reprogramación oportuna de las metas. - Comunicación efectiva entre los involucrados en la ejecución de los productos.
{
[10 empty] | Presupuesto aprobado: | 1251789024 |  |  | Aprobado por:
[10 empty] | Presupuesto modificado: | 1834337227.62 |  |  | Ing. Osvaldo Erazo Báez
[10 empty] | Total devengado: | #REF! |  |  | Encargado de Planificación Y Desarrollo

## Evaluación 3er Ideal (hidden)
Informe de evaluación trimestral julio - septiembre 2022 de las metas físicas-financieras
Capítulo: 6111 - Instituto de Estabilización de Precios
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión: Contribuir al desarrollo agropecuario a través de acciones y programas orientados a la eficacia, rentabilidad y competitividad de los productores, mediante una comercialización justa y organizada, que garantice el acceso a alimentos de calidad para todos los consumidores.
Visión: Una República Dominicana con garantía de seguridad alimentaria, siendo como institución, parte de un sistema colaborativo entre instancias públicas y privadas del sector agropecuario.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo general: 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
Línea(s) de acción: 3.5.3.1 Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos. 3.5.3.6 Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas y alianzas público-privadas nacionales y globales que, sobre la base de la planificación participativa de todos los actores del sector agropecuario, incluidos las y los pequeños productores, contribuyan a la creación de capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en un mejoramiento de la productividad y la rentabilidad. 3.5.3.7 Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores. 3.5.3.8 Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente, con un fuerte componente de capacitación, que involucre a todos los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad. 3.5.3.11 Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales en los principales mercados de destino, que provea información y capacitación, sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas prácticas. 3.5.3.15 Impulsar, mediante la difusión de las mejores prácticas de cultivo, el incremento de la productividad y la oferta en los rubros agropecuarios con mayor aporte a la seguridad alimentaria y a la adecuada nutrición de la población dominicana.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo al Productor.
Descripción del programa: Este programa consiste en dar respuestas a las necesidades en el proceso de comercialización a los productores agropecuarios y a consumidores, en interés de garantizar ingresos justos para el productor y precios asequibles y estables para el consumidor.
Beneficiarios del programa: Ciudadanía en general y medianos y pequeños productores agropecuarios.
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[10 empty] | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
[10 empty] | 1251789024 |  | 1974337227.62 |  |  |  | 1962681492 |  | 99.41%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[12 empty] | Presupuesto Anual |  |  | Ejecución Trimestral |  |  | Avance
|  | PRODUCTO | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Metas (A) | Monto Financiero (B) |  | Ejecución Física Trimestre julio/septiembre (C) |  | Ejecución Financiera Trimestre julio/septiembre (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B | Posibles modificaciones metas física | Nuevos Beneficiarios | 6823769.2445
|  | 6402 - Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución. | [8 empty] | No. Ciudadanos beneficiados | 6823769.24 | 1407631748 |  | 4654094 |  | 417871569 | 68.2% | 29.69% | 206.2836 | 6823769.2445 | 6145091.9587
|  | 6403 - Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios. | [8 empty] | No. Productores beneficiados | 2415.54 | 11411536.62 |  | 1048 |  | 1793463 | 43.39% | 15.72% | 4724.2097 | 2415.544 | 2415.544
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto: 6402 - Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución.
Descripción del producto: Consiste en la comercialización de productos agropecuarios al consumidor, para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional llegando al consumidor final sin intermediación.
Logros alcanzados:
Entre los meses julio/septiembre del año 2022, el INESPRE logró superar las expectativas de cara a la población, alcanzando una ejecución de 1,089 mercados de Productores, 1,369 Bodegas Móviles, 11 Ferias Agropecuarias,75,682 Combos de Productos de la canasta básica familiar vendidos a través del canal especial "Alimentate con INESPRE" para lograr beneficiar en dicho período apróximadamente de 4,654,094 ciudadanos.
2
Causas y justificación del desvío: Este incremento, tanto en materia física como financiera tuvo lugar gracias al aumento en los programas realizados, debido al apoyo a las políticas sociales de la Institución emanadas desde el Gobierno central con la asignación de fondos extrapresupuestarios, por lo que, la ejecución superó lo previamente establecido como meta. En este orden, es preciso señalar que el INESPRE, no contemplaba en su programación ferias agropecuarias, al igual que, la venta de combos en los supermercados, pero se llevaron a cabo logrando impactar más ciudadanos.
De haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre (si fue superior o inferior) explicar las razones.
Producto: 6403 - Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios.
Descripción del producto: Consiste en brindar servicios de acompañamiento, asesoría básica y capacitación en comercialización de productos agropecuarios especialmente a pequeños y medianos productores.
Logros Alcanzados: Las capacitaciones en los distintos talleres ofrecidos por el INESPRE entre los meses de julio/septiembre beneficiaron un total de 1,048 productores, de los 676 que fueron programados, dichos resultados representan un porcentaje de ejecución del 155%.
Causas y justificación del desvío: Las metas físicas fueron superadas satisfactóriamente debido al incremento de productores participantes por encuentros, en las capacitaciones realizadas, por lo que, la metas finacieras alcanzaron un 88% de uso de recursos programados.
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
- Realizar las modificaciones presupuestarias inmediatamente sean aprobadas - Reprogramación oportuna de las metas. - Comunicación efectiva entre los involucrados en la ejecución de los productos.
{
[10 empty] | Presupuesto aprobado: | 1251789024 |  |  | Aprobado por:
[10 empty] | Presupuesto modificado: | 1974337227.62 |  |  | Ing. Osvaldo Erazo Báez
[10 empty] | Total devengado: | 1962681492 |  |  | Encargado de Planificación Y Desarrollo

## Evaluación 3er C.M.F
Informe de evaluación trimestral julio - septiembre 2022 de las metas físicas-financieras
Capítulo: 6111 - Instituto de Estabilización de Precios
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión: Contribuir al desarrollo agropecuario a través de acciones y programas orientados a la eficacia, rentabilidad y competitividad de los productores, mediante una comercialización justa y organizada, que garantice el acceso a alimentos de calidad para todos los consumidores.
Visión: Una República Dominicana con garantía de seguridad alimentaria, siendo como institución, parte de un sistema colaborativo entre instancias públicas y privadas del sector agropecuario.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo general: 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
Línea(s) de acción: 3.5.3.1 Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos. 3.5.3.6 Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas y alianzas público-privadas nacionales y globales que, sobre la base de la planificación participativa de todos los actores del sector agropecuario, incluidos las y los pequeños productores, contribuyan a la creación de capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en un mejoramiento de la productividad y la rentabilidad. 3.5.3.7 Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores. 3.5.3.8 Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente, con un fuerte componente de capacitación, que involucre a todos los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad. 3.5.3.11 Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales en los principales mercados de destino, que provea información y capacitación, sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas prácticas. 3.5.3.15 Impulsar, mediante la difusión de las mejores prácticas de cultivo, el incremento de la productividad y la oferta en los rubros agropecuarios con mayor aporte a la seguridad alimentaria y a la adecuada nutrición de la población dominicana.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo al Productor.
Descripción del programa: Este programa consiste en dar respuestas a las necesidades en el proceso de comercialización a los productores agropecuarios y a consumidores, en interés de garantizar ingresos justos para el productor y precios asequibles y estables para el consumidor.
Beneficiarios del programa: Ciudadanía en general y medianos y pequeños productores agropecuarios.
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[10 empty] | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
[10 empty] | 1251789024 |  | 1974337227.62 |  |  |  | 1962681493 |  | 99.41%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[12 empty] | Presupuesto Anual |  |  | Ejecución Trimestral |  |  | Avance
|  | PRODUCTO | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Metas (A) | Monto Financiero (B) |  | Ejecución Física Trimestre julio/septiembre (C) |  | Ejecución Financiera Trimestre julio/septiembre (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
|  | 6402 - Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución. | [8 empty] | No. Ciudadanos beneficiados | 3920000 | 1437131748 |  | 4654094 |  | 417871569 | >100% | 29.08%
|  | 6403 - Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios. | [8 empty] | No. Productores beneficiados | 2236 | 10904536.62 |  | 1048 |  | 1793463 | 46.87% | 16.45%
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto: 6402 - Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución.
Descripción del producto: Consiste en la comercialización de productos agropecuarios al consumidor, para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional llegando al consumidor final sin intermediación.
Logros alcanzados:
Entre los meses julio/septiembre del año 2022, el INESPRE logró superar las expectativas de cara a la población, alcanzando una ejecución de 1,089 mercados de Productores, 1,369 Bodegas Móviles, 11 Ferias Agropecuarias,75,682 Combos de Productos de la canasta básica familiar vendidos a través del canal especial "Alimentate con INESPRE" para lograr beneficiar en dicho período apróximadamente de 4,654,094 ciudadanos.
2
Causas y justificación del desvío: Este incremento, tanto en materia física como financiera tuvo lugar gracias al aumento en los programas realizados, debido al apoyo a las políticas sociales de la Institución emanadas desde el Gobierno central con la asignación de fondos extrapresupuestarios, por lo que, la ejecución superó lo previamente establecido como meta. En este orden, es preciso señalar que el INESPRE, no contemplaba en su programación ferias agropecuarias, al igual que, la venta de combos en los supermercados, pero se llevaron a cabo logrando impactar más ciudadanos.
De haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre (si fue superior o inferior) explicar las razones.
Producto: 6403 - Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios.
Descripción del producto: Consiste en brindar servicios de acompañamiento, asesoría básica y capacitación en comercialización de productos agropecuarios especialmente a pequeños y medianos productores.
Logros Alcanzados: Las capacitaciones en los distintos talleres ofrecidos por el INESPRE entre los meses de julio/septiembre beneficiaron un total de 1,048 productores, de los 676 que fueron programados, dichos resultados representan un porcentaje de ejecución del 155%.
Causas y justificación del desvío: Las metas físicas fueron superadas satisfactóriamente debido al incremento de productores participantes por encuentros, en las capacitaciones realizadas, por lo que, la metas finacieras alcanzaron un 88% de uso de recursos programados.
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
- Realizar las modificaciones presupuestarias inmediatamente sean aprobadas - Reprogramación oportuna de las metas. - Comunicación efectiva entre los involucrados en la ejecución de los productos.
{
[10 empty] | Presupuesto aprobado: | 1251789024 |  |  | Aprobado por:
[10 empty] | Presupuesto modificado: | 1974337227.62 |  |  | Ing. Osvaldo Erazo Báez
[10 empty] | Total devengado: | 1962681493 |  |  | Encargado de Planificación Y Desarrollo