## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Instituto Nacional de Estabilizacion de Precios (INESPRE) |  |  |  | 2017-12-07 |  |  |  | 800 |  |  | Nelson Pérez Ubiera |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
[13 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | N/A | No Aplica
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1,T4 | 2 |  |  | La primera encuesta se hizo en el primer trimestre y la segunda esta pautada para noviembre 2018, (ver plan) | Parcial | 1.5 | Queda pendiente la segunda encuesta para completar estos puntos.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2,T3,T4 | 6 | 1 | 2018-08-23 | socialización sobre ética, impartida por el Lic. José David Nuñez representante de la DIGEIG | Parcial | 6 | Excelente trabajo, para compeltar los 7 puntos, pueden enviar un correo masivo tipo cápsula informativa sobre este tema. Los felicito por el empeño.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2,T3 | 4 | 1 | 2018-09-05 | Socialización sobre Deberes y Derechos del servidor publico impartido por representantes del MAP incluido en charla ley 41-08 | Cumplido | 7 | Para el T3 recomiendo que realicen otra charla pero exclusivamente de estos temas referentes a la ley de función pública que no hayan tocado: régimen ético y disciplinario, etc.. Buen trabajo
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  | 3 |  | Medios disponibles
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1 | 1 | 1 |  | Se creó un correo de la comisión de ética . Con el fin de que los servidores puedan solicitar respuestas a sus inquietudes y se le dio promoción junto al buzón de denuncias, a través de afiches colocados en los murales de la institución. | Cumplido | 1 | Deberán crear un cuadro control de registro de asesorías y tenerlo actualizado todo el año.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1 | 2 | 2 |  | Creación de un brochure informativo explicando todo lo referente a la comisión de etica de la institución, el cual se les entregó a diversos servidores y se le hizo promción en los murales de la institución. | Cumplido | 2
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 1
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1,T2,T3,T4 | 1 |  |  | ver cuadro anexo | Parcial | 4 | Muy buen buzón.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T2 | 1 |  |  |  | Cumplido | 2 | Estuve revisando en sus evidencias y en su brochure informativo especifican que el correo está habilitado para recibir denuncias, lo que quiere decir que obtuvieron estos puntos antes de lo previsto. Muy bueno.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1 | 1 |  |  | Se promovió la exitencia de el buzón de denuncias a través de afiches en los murales de la institución, recalcando la importancia de la opinión del servidor público para una gestión transparente y que tenemos habilitado un formulario para denuncias que instruye al denunciante. | Cumplido | 3
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2,T3,T4 | 4 | 1 | 2018-10-02 | Ver Informe anexo | Parcial | 4 | T3: mandaron este informe en la apelación, Deben comunicarse con la Licda. Arturina Brito para que ella les explique la manera correcta de realizar este informe y algunas consideraciones que deben tomar en cuenta.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2,T3 | 2 | 1 | 2018-09-28 | Socialización sobre Transparencia Gubernamental. | Cumplido | 5 | Una buena iniciativa de la RAI al exponer este tema. Realicen la 2da. Sensibilización en el T3 y así obtendrán los puntos completos.
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T1,T4 | 2 |  |  | solamente falta una declaracion jurada y se han realizado varios intentos por lograrlo (ver adjunto) | Parcial | 1
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 |  |  | 1 |  | Ver adjunto
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  |  | Cumplido | 2
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T2,T4 | 2 |  |  |  | Cumplido | 1 | Les coloqué el punto completo por el arduo trabajo que reealizaron. Sugiero mandar en el T4 un correo a los funcionarios nombrados por decreto para fines de recordatorio.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | [5 empty] | Parcial
[5 empty] | T2,T4 | 2 |  |  | la evaluacion no esta pautado para este trimestre |  | 2 | Muy buen informe, por favor enviarselo a la Licda. Arturina Brito para fines de seguimiento.
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 0
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | [5 empty] | N/A
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. |  |  |  | T3 | 1 |  |  | Se movió para el período T4 | Pendiente
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T3 | 1 |  |  | se distribuyó código de Etica Institucional a personal | Pendiente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T2 | 1 |  |  | Se realizo una sensibilizacion general para 170 empleados el 28 de junio donde se abarcaron varios temas (ver adjunto programa) | No Cumplido | 0 | Luego de ver las evidencias presentadas: fotos, lista de asistencia, programa de la sensibilización, etc. No pude verificar que este tema se impartió en sí en este encuentro que se realizó el 28 de junio, por lo que se quedará como no cumplida, Tener esto pendiente para los demás temas que deseen sensibilizar.
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T3 | 1 | 1 | 2018-08-29 | socialización sobre Conflicto de Intereses | Cumplido | 4
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1,T2,T3,T4 | 1 |  |  | No ha Transcurrido un conflicto de interés | Parcial | 2.25 | Esta actividad es contínua, por lo que Deben crear un cuadro control en excel sobre este registro de casos y recomiendo diferenciar en ese brochure informativo lo que es un conflictos de una denuncia para una mejor efectividad
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T2 | 1 |  |  | Se realizo una sensibilizacion general para 170 empleados el 28 de junio donde se abarcaron varios temas (ver adjunto programa) | Cumplido | 3
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T3 | 1 | 1 |  | ver anexo | Cumplido | 3
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T1 | 1 | 1 | enero-2018/marzo-2018 | a)Se estan cumpliento los pasos de lugar a la hora de seleccionar el personal de ingreso, | Cumplido | 7
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T2 | 1 | N/A |  | REALIZADO | Cumplido | 5
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 | 1 |  | Ver adjunto | Parcial | 2 | En cuanto tengan su plan debidamente validado, me mandan una captura de pantalla con la validación de la Licda. Arturina, y así en el T4 completarán este punto. Agradeciendo la acostumbrada puntualidad.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1,T2,T3,T4 | 12 | 3 | 23/08/2018 19/09/2018 | Reuniones oridinarias del CEP ver adjunto | Parcial | 4 | T2: No pude visualizar el acta de reunión del mes de abril. Por favor mandarla. T3: Solamente pude visualizar la minuta de agosto. En la apelación evniaron las restantes
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1,T2,T3,T4 | N/A |  |  | ver adjunto | Parcial | 1
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1,T2,T3,T4 | N/A |  |  |  | Parcial | 1.5
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T4 | 1 |  |  |  | pendiente
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 74.25

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 74.25
2 | 6-8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 9-15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 44.83% | 37.93% | 10.34% | 3.448% | 3.448% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 74.25
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A